2 de diciembre de 2016

ORIGINAL: ESPAÑOL

X Asamblea Anual de la Red de Gobierno Electrónico

de América Latina y el Caribe, Red GEALC

Santiago de Chile, 1 y 2 de diciembre de 2016

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017

I. ANTECEDENTES

De acuerdo con los estatutos, aprobados durante la III Reunión Ministerial de Gobierno Electrónico y VIII Reunión de la Red Gealc, realizada en Cartagena de Indias, Colombia, el 3 y 4 de diciembre de 2014, el Comité Ejecutivo debe elaborar, en conjunto con la Secretaría Técnica, el Plan Anual de Trabajo y presentarlo para aprobación de la Asamblea Anual

El Comité Ejecutivo formado por Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Haití, México, República Dominicana y Uruguay (con la presidencia de este último), elaboró una propuesta de Plan Anual de Trabajo 2017 que fue enriquecida y aprobada por la Asamblea Anual durante la X Reunión Anual de la Red Gealc, en Santiago de Chile el 2 de diciembre de 2016.

II. FINALIDAD

El Plan Anual de Trabajo es la herramienta que ordena las acciones orientadas al logro del objetivo de Red GEALC, de “promover y y mantener espacios de reflexión, conocimiento mutuo, cooperación técnica horizontal, capacitación e intercambio de experiencias entre las agencias u órganos de gobierno electrónico de la región, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las prácticas de Gobierno electrónico, así como tender vínculos entre los gobiernos y organizaciones de la sociedad y organismos internacionales”.

III. ÁREAS DE TRABAJO

1. Mecanismo colaborativo de software público

Objetivo: Avanzar en la co-creación y adaptación de software público en base al modelo colaborativo definido por los países de la Red Gealc como bien público regional.

1.1. Actividades primer semestre 2017

1.1.i- Incorporar al proceso preparatorio del Quinto taller regional las temáticas de co creación identificadas en la X Reunión Anual de Red Gealc

Producto: Análisis de viabilidad de las siguientes temáticas: API y estándar común para interconexión regional; Monitoreo de alertas, gestión de desastres; Cero papel (gestión documental).

Recursos: Proyecto BPR/BID.

Liderazgo del compromiso: Grupo de Trabajo de Red Gealc en software público.

1.1.ii- Quinto taller regional de software público

Detalles: Lima (Perú), primera quincena de abril de 2017.

Producto: Definición del software público regional de co-creación.

Recursos: Proyecto BPR/BID

Liderazgo del compromiso: Grupo de Trabajo de Red Gealc en software público.

1.1.iii- Tres intercambios de cooperación horizontal.

Producto: Reportes de los intercambios.

Recursos: Proyecto BPR/BID

Liderazgo del compromiso: Grupo de Trabajo de Red Gealc en software público.

1.1.iv- Documento sobre adaptación del software público chileno SIMPLE.

Producto: El documento.

Recursos: Proyecto BPR/BID

Liderazgo del compromiso: Grupo de Trabajo de Red Gealc en software público.

1.2. Actividades segundo semestre 2017

1.2.i- Cuatro adaptaciones de software público entre países.

Producto: Reporte de las adaptaciones.

Recursos: Proyecto BPR/BID

Liderazgo del compromiso: Grupo de Trabajo de Red Gealc en software público.

1.2.ii- Cuatro intercambios de cooperación horizontal

Producto: Reporte de los intercambios realizados.

Recursos: Proyecto BPR/BID.

Liderazgo del compromiso: Grupo de Trabajo de Red Gealc en software público.

1.2.iii- Sexto taller regional de software público

Detalles: Montevideo (Uruguay), septiembre de 2017.

Producto: Hoja de ruta de continuidad del proyecto.

Recursos: Proyecto BPR/BID.

Liderazgo del compromiso: Grupo de Trabajo de Red Gealc en software público.

1.3- Actividades de carácter anual

1.3.i- Realizar una reunión virtual cada dos meses del Grupo de Coordinación Técnica (GCT) de Software Público, rotando dos países nuevos cada semestre.

Producto: Acta de las reuniones que reflejarán cómo los países del GCT van conduciendo la marcha del Mecanismo Colaborativo.

Recursos: Proyecto BPR/BID.

1.3.ii- Incorporar al proceso de discusión del GCT las recomendaciones surgidas de la X Reunión Anual de Red Gealc.

Producto: Análisis de viabilidad de compartir activos de e-ID, compartir soluciones disponibles en la nube; participación de privados en la evolución e implantación de soluciones; carácter bilingüe de la plataforma regional y otros proctos del proyecto.

Recursos: Proyecto BPR/BID.

Liderazgo del compromiso: Grupo de Trabajo de Red Gealc en software público.

1.3.iii- Alimentar el sitio web y las cuentas en redes sociales de Red Gealc con información sobre software público.

Producto: Reporte de actualización de las referidas herramientas.

Recursos: Proyecto BPR/BID.

2. Datos abiertos

Objetivo: Que los países de la región profundicen esfuerzos para la generación y consolidación de políticas de datos abiertos así como un caso de apertura regional de datos, utilizando como instrumento principal la Carta Internacional de datos abiertos.

2.1- Actividades primer semestre de 2017

2.1.i- Apertura de un set temático regional

Producto: Plataforma regional de datos abiertos con set temático abierto.

Recursos: Trabajo voluntario de los países.

Liderazgo del compromiso: Grupo de trabajo en datos abiertos.

2.1.ii- Generación de un documento base sobre la definición de acciones para cada uno de los 8 desafíos priorizados en Abrelatam+Condatos 2016.

Producto: Documento propuesta de acciones regionales de datos 2017.

Recursos: Trabajo voluntario de los países.

Liderazgo del compromiso: Grupo de trabajo en datos abiertos.

2.2- Actividades segundo semestre de 2017

2.2.i- Implementar un GobCamp en el marco del V Abrelatam+Condatos 2017 en Costa Rica.

Producto: Relatoría de actividades Gobcamp 2017.

Recursos: A definir.

Liderazgo del compromiso: Grupo de trabajo en datos abiertos.

2.3- Actividades de carácter anual

2.3.i- Intercambio y seguimiento de las metas propuestas por el Grupo de Trabajo

Producto: Actas de reuniones bimensuales.

Recursos: Trabajo voluntario de los países.

Liderazgo del compromiso: Grupo de trabajo en datos abiertos.

2.3.ii- Ampliación del grupo de Trabajo de Datos Abiertos.

Producto: Más países incorporados.

Recursos: Trabajo voluntario de los países.

Liderazgo del compromiso: Grupo de trabajo en datos abiertos.

2.3.iii- Incorporar al proceso de discusión del Grupo de trabajo las recomendaciones surgidas de la X Reunión Anual de Red Gealc.

Producto: Análisis de viabilidad de una Plataforma regional de datos abiertos; Estándares normativos, de regulación, etc., y acuerdos semánticos; Estrategia de implantación y alimentación de datos abiertos. Análisis de viabilidad de elaborar un plan de acción, framework por subregión, y plan de monitoreo.

Recursos: Trabajo voluntario de los países.

Liderazgo del compromiso: Grupo de trabajo en datos abiertos.

3. Gestión e intercambio de conocimiento

3.1- Actividades del primer semestre de 2017

3.1.i- Misión a Corea de los ganadores de los Premios excelGOB 2016.

Producto: Informe de la misión.

Recursos: Cooperación Técnica del BID.

Liderazgo del compromiso: BID

3.1.ii- Elaboración del documento sobre impacto y buenas prácticas de gobierno electrónico

Producto: Documento.

Recursos: Cooperación Técnica del BID.

Liderazgo del compromiso: BID

3.2- Actividades del segundo semestre de 2017

3.2.i- Elaboración del documento sobre estado de situación del gobierno electrónico en la región.

Producto: Documento.

Recursos: Cooperación Técnica del BID.

Liderazgo del compromiso: BID

3.2.ii- Un intercambio de cooperación horizontal.

Producto: Informe de la misión.

Recursos: Cooperación Técnica del BID.

Liderazgo del compromiso: Gerencia Red Gealc.

3.2- Actividades de carácter anual

3.2.i- Desarrollo del piloto Ampliar funcionalidad de SIMPLE (Chile)

Producto: Piloto desarrollado.

Recursos: Cooperación Técnica del BID.

Liderazgo del compromiso: Gerencia Red Gealc.

3.2.ii- Desarrollo del piloto de Sistema de Gestión Administrativa para sector Público (El Salvador)

Producto: Piloto desarrollado.

Recursos: Cooperación Técnica del BID.

Liderazgo del compromiso: Gerencia Red Gealc.

3.2.iii- Desarrollo del piloto Automatización de trámites y procesos de gobierno (Honduras)

Producto: Piloto desarrollado.

Recursos: Cooperación Técnica del BID.

Liderazgo del compromiso: Gerencia Red Gealc.

3.2.iv- Desarrollo del piloto Centro de Conocimiento en Interoperabilidad aplicada a Gobierno (Uruguay).

Producto: Piloto desarrollado.

Recursos: Cooperación Técnica del BID.

Liderazgo del compromiso: Gerencia Red Gealc.

3.2.v- Implementación de la metodología eGov Impact

Producto: eGov Impact implementafo.

Recursos: Cooperación Técnica del BID.

Liderazgo del compromiso: Gerencia Red Gealc.

3.2.vi- Incorporar al proceso de discusión del Grupo de trabajo las recomendaciones surgidas de la X Reunión Anual de Red Gealc.

Producto: Análisis de viabilidad de Crear comunidad de práctica; Reuniones subregionales; Banco de buenas prácticas; y Estudio comparativo de la inversión en TIC.

Recursos: Trabajo voluntario de los países.

Liderazgo del compromiso: Secretaría Técnica.

4. Medición del Gobierno Digital

Objetivo: Que los países de la región puedan contar con un marco de medición común del gobierno digital, alineado con las buenas prácticas internacionales.

4.1- Actividades primer semestre 2017

4.1.i-Encuesta sobre acciones de medición que realizan los países e identificar aquellos con interés de integrar el grupo

Producto: Encuesta realizada, integración del grupo definida

Liderazgo: Grupo de trabajo.

4.1.ii-Análisis de metodologías de medición existentes

Producto: Documento.

Liderazgo: Grupo de trabajo.

4.2- Actividades segundoi semestre 2017

4.2.i-Propuesta de metodología y set de indicadores regionales

Producto: Documento.

Liderazgo: Grupo de trabajo.

4.2.ii- Piloto en los países que conforman el grupo

Producto: Evaluación del piloto.

Liderazgo: Grupo de trabajo.

4.2.iii- Ajustes a la metodología y set de indicadores para su expansión

Producto: Propuesta para la medición regional

Liderazgo: Grupo de trabajo.

4.2.iv- Presentar un informe en la reunión 2017 de Red Gealc

Producto: Presentación

Liderazgo: Grupo de trabajo.

Nota: Las actividades se realizan con recursos del trabajo voluntario de los países y son coordinadas por el Grupo de Trabajo de Red Gealc en Medición del Gobierno Digital.

5. Reunión anual de la Red

5.1- Actividades primer semestre 2017

5.1.i- Definición de esquema de sostenibilidad.

Producto: Plan de acción hacia la Onceava Reunión Anual de Red Gealc.

Liderazgo: Comité Ejecutivo y Secretaria Técnica.

5.2- Actividades segundo semestre 2017

5.2.i- Elaboración de documentos

Productos: Informe Plan de trabajo 2017, Plan de trabajo 2018, Proyecto de Declaración final.

Liderazgo: País presidente y Secretaria Técnica.

5.2.iii- Onceava Reunión Anual de Red Gealc

Producto: Elección de autoridades y aprobación del Informe del Plan de trabajo 2017 y del Plan de trabajo 2018. Declaración final.

Liderazgo: País anfitrión, País presidente y Secretaria Técnica.

6. Otras actividades

6.1- Actividades primer semestre de 2017

6.1.i- Reformulación del web de Red Gealc en base a la Estrategia de comunicación.

Producto: Sitio web reformulado.

Recursos: Trabajo voluntario.

Liderazgo: Grupo de comunicación de Red Gealc.

6.2- Actividades de carácter anual

6.2.i- Funcionamiento del Grupo de trabajo en Gobierno electrónico y gobiernos locales

Producto: Reporte de trabajo del grupo.

Recursos: Trabajo voluntario de los países.

Liderazgo: Secretaria Técnica.

6.2.ii- Funcionamiento del Grupo de trabajo en Indicadores y medición de impacto de gobierno electrónico.

Producto: Reporte de trabajo del grupo.

Recursos: Trabajo voluntario de los países.

Liderazgo: Secretaria Técnica y BID.

6.2.iii- Alimentar el sitio web y las cuentas en redes sociales de Red Gealc con información sobre gobierno electrónico de manera multilingüe e incorprando el Link a Red Gealc desde los sitios de las agencias de gobierno digital de la región.

Producto: Reporte de actualización de las referidas herramientas.

Recursos: Cooperación Técnica del BID.

Liderazgo: Secretaria Técnica.

6.2.iv- Boletín de gobierno electrónico.

Producto: Diez ediciones del boletín.

Recursos: Cooperación Técnica del BID.

Liderazgo: Secretaria Técnica.

6.2.v- Estudiar la viabilidad de generar una App de la red y una Red de influenciadores;

Recursos: Trabajo voluntario de los países.

Liderazgo: Secretaria Técnica.

6.2.vi- Fortalecer el posicionamiento de la Red Gealc como el espacio regional de trabajo en gobierno electrónico  y profundizar su relacionamiento con aquellos organismos internacionales que trabajen en la materia.

Liderazgo: Secretaría Técnica.

6.2.vii- Coordinar esfuerzos con iniciativas ya existentes en materia de firma digital como las que ya existen en el marco de ALADI.

Liderazgo: Comité Ejecutivo 2017.

6.2.viii- Explorar la posibilidad de establecer una Mesa de diálogo en Interoperabilidad.

Liderazgo: Comité Ejecutivo 2017.